## Slide 1: 1هندسة البرمجيات Software Engineering 1
المحاضرة الرابعة

## Slide 2: إدارة المشروع Project Management
تعني إدارة مشروع البرمجيات Project Management Software تنظيم وتخطيط وجدولة مشروعات البرمجيات.
وتهتم بالانشطة التي تتضمن التاكد من ان البرمجيات :
سيتم الانتهاء منها في الوقت المحدد وبناء علي جدولة المهام فيها
مطابقة لمتطلبات المؤسسة او الجهة التي تطلب تطوير وانتاج هذه البرمجيات .

## Slide 3: انشطة الإدارة Management activities
تتضمن :
1 كتابة المقترح writing proposal
2 تخطيط المشروع وجدولته project planning scheduling
3 تكاليف المشروع project costing
4 مراقبة المشروع وإعادة تقدير الموقف project monitoring and reviews
5 الإختيار الشخصي والتقييم Personnel selecting and evaluation
6 كتابة التقرير والعروض التقديمية Report writing and presentations

## Slide 4: عموميات الإدارة Management commonalities
هيئة او طاقم المشروع Project staffing :
قد لا يمكن تخصيص الاشخاص المناسبين للعمل في المشروع
كما قد لاتسمح الميزانية المخصصة للمشروع بإستخدام طاقم من الافراد لهم تكلفة عالية
وقد لا يكون متاحا توفر الاشخاص الذين يملكون الخبرة المرغوب فيها
قد ترغب المؤسسة في تطوير الافراد والموظفين العالمين لديها من خلال مشروع البرمجيات
يجب ان يعمل جهاز الادارة في اطار هذه القيود خاصة عندما يكون هناك قصور في توافر المتخصصين المهرة في مجال تطوير تقنية المعلومات IT Staff

## Slide 5: تخطيط المشروع Project Planning
تخطيط المشروع :
هو الوقت الكبير والمستهلك في انشطة إدارة المشروع وهي انشطة مستمرة من التصور المبدئي Initial Concept حتي تسليم المشروع System Delivery ويجب ان تتم مراجعة الخطط بانتظام كلما اتيحت معلومات جديدة.

## Slide 6: انواع خطة المشروع: Types of project plan
خطة الجودة Quality plan: وصف جودة الإجراءات والمعاير القياسية التي سوف تستخدم المشروع
خطة التحقق Validation plan: وصف المنهجية والموارد والجداول الزمنية المستخدمة في تحقيق النظام
خطة إدارة التكوين Configuration management plan: وصف اجراءات ادارة التكوين والهياكل المستخدمة
خطة الصيانة Maintenance plan: توقع متطلبات صيانة النظام وتكاليف الصيانة والجهود المبذولة
خطة تطوير الطاقم Staff development plan: وصف كيفية تطوير مهارات وخبرة اعضاء فريق المشروع

## Slide 7: عميلة تخطيط المشروع Project planning process
تقدير قيود المشروع Constraint
عمل تقيمات تمهيدية لمعاملات المشروع Project Parameters
تعريف احداث المشروع الهامة Milestones وقابلية التسليم.

## Slide 8: هيكل خطة المشروع Project plan structure
يتكون من :
مقدمة Introduction
تنظيم المشروع Project organization
تحليل المخاطر Risk analysis
متطلبات موارد العتاد والبرمجيات Hardware and software resource requirements
تقسيم العمل Work breakdown
جدولة المشروع Project schedule
مراقبة الالية وتقريرها Monitoring and reporting mechanisms

## Slide 9: تنظيم الانشطة Activity organization
يجب تنظيم الانشطة في المشروع لإنتاج مخرجات واضحة ملموسة للإدارة للحكم علي :
تقدم المشروع
الاحداث الهامة Milestones والمعالم الرئيسية : هي نقطة النهاية وغاية نشاط العمليات
قابلية التسليم Deliverables : هي نتائج المشروع التي تسلم للزبون

## Slide 10: جدولة المشروع Project scheduling
تقسيم المشروع الى مهام
تخمين الوقت والموارد اللازمة لاكتمال كل مهة
تنظيم المهام المتلاقية للاستخدام الامثل للطاقة العمل والجهد
تقليل اعتمادية المهام للتقلب على التاخير الذي قد ينشا للانتظار مهمة انتهاء عمل من الاعمال وكتمال مهمة ما
الاعتماد علي حدس وخبرة مديري المشروع

## Slide 11: عملية جدولة مهام المشروع Project scheduling Process
من هندسة المتطلبات software requirements يتم :
تعريف الانشطة Identify activities
تعريف اعتمادية الانشطة Identify activities dependencies
تقدير موارد الانشطة Estimate resources for activities
تخصيص البشر للانشطة Allocate people to activities
انشاء مخططات المشروع Create project charts
للحصول علي المخططات البيانية للانشطة Activity charts and bar charts

## Slide 12: مشاكل جدولة المهام Scheduling problems
توقع صعوبة المشكال وبالتالي صعوبة تقدير حلول التطوير.
لاتتناسب الانتاجية مع عدد الاشخاص الغايبين علي تنفيذ مهمة.
اضافة الاشخاص الي مشروع متاخر قد تزيد التاخير بسبب اعباء الاتصالات.
تحدث الاشياء غير المتوقة دايمة وتسبب هذه الديمومة الطوارئ في التصميم.

## Slide 13: المخططات البيانية وشبكة الانشطة Bar charts and activity charts
هي تدوين رسومي Graphical notation يسخدم لتمثيل جدولة مهام المشروع , ويبين تقسيم المشروع الى مهام ولا يجب ان تكون المهام قصيرة جدا بحيث تتراوح مدتها بين اسبوع واسبوعين .
وتبين مخططات انشطة اعتمادية الانشطة والمسار الحرج لها
وتبين اعمدة المخططات Bar charts جدولة المهام مع وقت التقويم التاريخي calendar time.

## Slide 14: ادارة المخاطر Risk management
تهتم ادارة المخاطر بتعريف المخاطر ورسم الخطط لتقليل تاثيرها على المشروع.
المخاطرة هي ظرف مناوئ Adverse Circumstance
تؤثر مخاطر المشروع على جدولة المهام والموارد
تؤثر مخاطر المنتج على كفاءة واداء البرمجيات التي يجري تطويرها
تؤثر مخاطر الاعمال على تطوير المنظمة او انتاج البرمجيات.

## Slide 15: مخاطر البرمجيات Software Risk
المخاطرة Risk | نوعها | الوصف
تحول الطاقم Staff turnover | مشروع | قد يترك الطاقم الخبير المحترف المشروع قبل انتهائه.
تغيير الادارة Management change | مشروع | قد تحدث تغييرات ادارية تنظيمية باولويات مختلفة
عدم اتاحة العتاد Hardware unavailability | مشروع | قد لا يتم تسليم العتاد اللازم للمشروع بناءا على جدولة المهام.
تغيير المتطلبات Requirements change | مشروع ومنتج | قد يكون هناك عدد كبير من المتغيرات للمتطلبات باكثر من المتوقع.
تاخير المواصفات Specification delays | مشروع ومنتج | قد لا تتاح خصائص واجهات الاستخدام الرئيسية كما هو مخطط في جدولة المهام.

## Slide 16
المخاطرة Risk | نوعها | الوصف
استخفاف الحجم Staff turnover | مشروع ومنتج | حجم النظام يتجاوز التخمين المتوقع
تدني اداء ادوات هندسة البرمجيات بمساعدة الكمبيوتر CASE tool underperformance | منتج Product | عدم قيام ادوات هندسة البرمجيات بمساعدة الكمبيوتر بدعم المشروع كما هو متوقع.
تغيير التقنية Technology change | اعمال Business | توفر تقنيات جديدة بدلا من المنتهية المستخدمة في المشروع
منتج منافس Product competion | اعمال | وجود منتج منافس بالاسواق قبل اكتمال النظام.

## Slide 17: عملية ادارة المخاطر Risk management
تتضمن عملية ادارة المخاطر :
تعريف مخاطرة Risk identification : بتعريف مخاطر المشروع والمنتج والاعمال.
تحليل مخاطرة Risk analysis : بتخمين وتقييم وترجيح الاحتمالات والنتائج المنطقية لهذه المخاطر.
تخطيط مخاطرة Risk planning : رسم الخطط للتغلب على او تقليل تائيرات هذه المخاطر.
مراقبة مخاطرة Risk monitoring : مراقبة المخاطر خلال المشروع.

## Slide 18: عوامل المخاطرRisk factors
نوع المخاطرة | المؤشرات POTIONTIAL INDICATORS
تقنية Technology | تاخير تسليم عتاد او برمجيات دعم او اي مشاكل تقنية تظهر
اشخاص People | انخفاض الروح المعنوية للطاقم او تدني العلاقات بينهم
تنظيمية Organization | الاشاعات والقيل والقال في الادارة بطء التصرف في الادارة العليا
ادوات Tools | ممناعة فريق العمل في استخدام الادوات والتقنيات والشكوى من ادوات خندسة البرمجيات بمساعدة الكمبيوتر وطلب ادوات عالية التقنية وغالية.
متطلبات | طلبات تغيير المتطلبات الكثيرة وشكوى العميل.
تقدير Estimation | عدم قدرة تحقيق جدولة المهام المتفق عليها وعدم قدرة اصلاح الاعطال المبلغ عنها الواضحة.